## Atividades
ID | Semana | Cliente | Gerente | OS | Descricao | HP | HT | HV | Data Inicio | Data Fim | Tecnicos | Realizado | Status | Ultima Calibracao | Proxima Calibracao | Periodo | Comentários
s1 | 49 | Ahlstrom - Jacareí | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s2 | 4 | Ahlstrom - Caieiras | MC |  | CORRETIVA | 0 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s3 | 26 | Ahlstrom - Jacareí | CT | 500136417 | PMA | 4 | 28.5 | 5 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | JC | Não | Cliente Previsto | 2024-12-02 | 0 | 12
s4 | 51 | Ahlstrom - Jacareí | CT | 500136417 | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s5 | 2 | Ahlstrom - Caieiras | MC |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s6 | 14 | Avery Denison | MC | 500134499 | PMA | 2 | 3 | 5 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s7 | 41 | Bo Paper - Jaguariaíva | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s8 | 37 | Bo Paper - Arapoti | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s9 | 5 | Bo Paper - Jaguariaíva | CT | 500142169 | GARANTIA | 0 | 8 | 8 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | MC | Não | Cliente Previsto | 2024-10-14 | 0 | 0
s10 | 41 | Bracell - Lençóis Paulistas | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s11 | 40 | Bracell - Camaçari | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s12 | 10 | Brasilgraf | JM |  | PMA | 1 | 4 | 3 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s13 | 15 | ARG - Cartocor Misioneiro | JM | 500130242 | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s14 | 20 | Cenibra | JM | 500135764 | PMA | 2 | 9.5 | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s15 | 4 | CHI - Grupo Arauco - Nueva Aldea | JM | 500141864 | PMA | 3 | 24.5 | 15 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s16 | 4 | CHI - Grupo Arauco - Valdivia | JM | 500140912 | PMA | 3 | 25 | 23 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s17 | 36 | CMPC - Guaiba | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | JC | Não | Cliente Previsto | 2025-03-10 | 0 | 6
s18 | 8 | Colombia | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | CG | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 24
s19 | 33 | Eldorado | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s20 | 14 | BLEND PAPER | MC | 500133603 | PMA | 3 | 18 | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s21 | 29 | Ibema Embu | MC |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s22 | 35 | Ibema Turvo | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s23 | 7 | PAR - Kartotec | JM | 500142684 | CORRETIVA | 0 | 22 | 16 | 2025-02-16 | 2025-02-20 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 12
s24 | 39 | PAR - Kartotec | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 12
s25 | 42 | KLABIN - Angatuba | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s26 | 33 | KLABIN - C. Pinto | JM | 500136363 | PMA | 8 | 40 | 12 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | JC | Não | Cliente Confirmado | 2025-01-27 | 0 | 6
s27 | 32 | KLABIN - O. Costa | JM | 500136364 | PMA | 4 | 48 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | JC | Não | Cliente Confirmado | 2025-02-03 | 0 | 6
s28 | 4 | KLABIN - Angatuba | JM |  | CORRETIVA | 0 | 0 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s29 | 5 | KLABIN - C. Pinto | JM | 500136363 | PMA | 8 | 40 | 12 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | JC | Não | Cliente Confirmado | 2024-08-09 | 0 | 6
s30 | 11 | Klabin MP7 (corretiva) | JM | 500133843 | CORRETIVA | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s31 | 6 | KLABIN - O. Costa | JM | 500136364 | PMA | 4 | 48 | 12 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | JC | Não | Cliente Confirmado | 2024-08-06 | 0 | 6
s32 | 25 | KLABIN - O. Costa | JM |  | GARANTIA | 0 | 0 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-19 |  | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 6
s33 | 2 | Klabin TB GI (Startup 289) | JM | 500131917 | Startup | 2 | 8 | 16 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s34 | 16 | Klingele - nova campina | MC |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s35 | 6 | LD Celulose | CT | 500142449 | Startup | 1 | 8 | 10 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s36 | 28 | LD Celulose | CT | 500136175 | PMA | 3 | 6 | 12 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s37 | 51 | LD Celulose | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s38 | 42 | PAPEL PRENSA - ARGENTINA | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s39 | 37 | Papirus - Limeira SP | CT | 500137594 | PMA | 2 | 15 | 6 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s40 | 41 | Santa Maria | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s41 | 30 | Smurfit - MG | JM |  | CORRETIVA | 0 | 0 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-25 |  | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s43 | 48 | SUZANO Cerrado | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s44 | 19 | Suzano Cerrado (LMS) | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s45 | 7 | Suzano Limeira | CT | 500142582 | Startup | 1.5 | 12 | 6 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s46 | 32 | Suzano Limeira P&D | CT | 500137301 | PMA | 5 | 59.5 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s47 | 2 | Suzano Limeira Papel | CT | 500109709 | PMA | 5 | 48 | 6 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | MC | Não | Cliente Previsto | 2024-07-22 | 0 | 6
s48 | 21 | Suzano Limeira papel (corretiva) | CT |  | CORRETIVA | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s49 | 9 | Suzano MA | CT | 500138181 | PMA | 4 | 48 | 22 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s51 | 23 | Suzano TL | CT |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-06-06 | 2025-06-14 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s52 | 32 | Sylvamo LA (Contrato) | CT | 500132879 | PMA | 5 | 32 | 16 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | ES | Não | Cliente Previsto | 2025-02-03 | 0 | 6
s53 | 18 | Tetra Pak - Ponta Grossa - PR | JM | 500135094 | PMA | 3 | 9 | 6 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | LF | Não | Cliente Previsto | 2024-06-11 | 0 | 12
s54 | 50 | Tetra Pak - Monte Mor | MC |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s55 | 29 | TETRA PAK - Monte Mor SP | MC | 500136143 | PMA | 2 | 10 | 6 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s56 | 7 | Uruguai | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s57 | 42 | Uruguai | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s58 | 5 | Veracel | CT | 500142108 | PMA | 4 | 35 | 16 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | ES | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 6
s59 | 6 | Veracel | CT | 500142360 | Startup | 2 | 8 | 9 | 2025-02-05 | 2025-03-07 | JC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s60 | 29 | VERACEL - Eunapolis BA | CT | 500131966 | PMA | 4 | 42 | 16 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | ES | Não | Cliente Previsto | 2025-01-27 | 0 | 6
s61 | 29 | VERACEL - Eunapolis BA (startup) | CT |  | Startup | 4 | 24 | 12 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | LF | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 0
s62 | 16 | WESTROCK - Porto Feliz | JM |  | PMA | 0 | 0 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | MC | Não | Cliente Previsto |  | 0 | 12
s63 | 49 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-23 | ES | Não | Cliente Confirmado | 2026-01-23 | 0 | 12
s64 | 5 | VD Forte |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-30 |  | 12
s65 | 2 | SYLVAMO - TL |  |  | PMA e startup 264 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | LF, CG | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-09 |  | 6
s66 | 4 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-23 |  | 12
s68 | 2 | Klabin TB corretiva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-06 | 2026-01-10 | JC, CG | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-10 |  | 36
s69 | 4 | KLABIN - C. Pinto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-23 |  | 6
s70 | 5 | KLABIN OC + IRANI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-29 |  | 6
s71 | 2 | SUZANO - Limeira |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-09 |  | 6
s72 | 3 | SUZANO - Aracruz |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | MC, CG | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-20 |  | 6
s75 | 5 | SUZANO - Suzano |  |  | Calibração PMA AL600 + Std aln | 0 | 0 | 0 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | AP, LF, MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-02 |  | 6
s77 | 4 | KLABIN CP + OC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-23 |  | 6
s78 | 5 | KLABIN OC + IRANI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-01-29 |  | 6
s82 | 6 | BLEND PAPER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-04 |  | 12
s83 | 7 | SYLVAMO LA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-13 |  | 0
s84 | 6 | SUZANO B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-02 |  | 0
s85 | 6 | SUZ. C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-06 |  | 0
s86 | 9 | SUZANO JACAREI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-27 |  | 0
s87 | 6 | Casa da Moeda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-05 |  | 0
s88 | 7 | Oji Paper |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-11 |  | 0
s89 | 8 | SWM + startup 070 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-19 |  | 0
s90 | 8 | ABB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-20 |  | 0
s91 | 9 | KLABIN TB - GI + PUMA MP 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-27 |  | 0
s92 | 6 | SUZANO B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-02 |  | 0
s93 | 6 | SUZ. C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-06 |  | 0
s94 | 7 | Ahlstrom - Jacareí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-10 |  | 0
s95 | 7 | Munksjo Caieiras |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-13 |  | 0
s96 | 8 | PAR - Kartotec |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-19 |  | 12
s97 | 9 | SUZANO MA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-27 |  | 0
s98 | 9 | SUZANO JACAREI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-27 |  | 0
s99 | 7 | SYLVAMO LA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-13 |  | 0
s100 | 9 | KLABIN TB - GI + PUMA MP 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-02-27 |  | 0
s101 | 10 | PANASA Equador |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-06 |  | 0
s102 | 12 | CHI - Grupo CMPC - Envases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-20 |  | 0
s103 | 10 | Suz B emerg. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-04 |  | 0
s104 | 11 | Brasilgraf |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-09 |  | 0
s105 | 12 | Auditoria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-16 |  | 0
s106 | 13 | SYLVAMO MOGI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-27 |  | 0
s107 | 10 | KLABIN TB - GI + PUMA MP 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-06 |  | 0
s108 | 11 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-10 |  | 0
s109 | 12 | Bracell - Camaçari |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-20 |  | 0
s110 | 13 | SYLVAMO MOGI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-27 |  | 0
s111 | 10 | ARG - Cartocor Misioneiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-06 |  | 0
s112 | 11 | ARG - Cartocor Misioneiro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-13 |  | 0
s113 | 13 | LD CELULOSE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-25 |  | 0
s114 | 10 | KLABIN TB - GI + PUMA MP 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-03-06 |  | 0
s115 | 16 | Bo Paper - Arapoti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-17 |  | 0
s116 | 16 | ABB Sor. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-15 |  | 0
s117 | 18 | Sylvamo TL emerg. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-29 |  | 0
s118 | 15 | VERACEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-10 |  | 0
s119 | 17 | Klabin Ort. emerg. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-24 |  | 0
s120 | 18 | KLINGELE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-30 |  | 0
s121 | 16 | WESTROCK - TB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-17 |  | 0
s122 | 17 | SUZ MUC + Startup 070 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-24 |  | 0
s123 | 18 | SUZANO MUCURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-30 |  | 0
s124 | 16 | WESTROCK - TB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-17 |  | 0
s125 | 17 | SUZ MUC + Startup 070 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-24 |  | 0
s126 | 18 | SUZANO MUCURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-04-30 |  | 0
s127 | 20 | CHI - Grupo Arauco - Bioforest |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-15 |  | 0
s128 | 21 | CHI - Grupo Arauco - Constitucion |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-22 |  | 0
s129 | 22 | CHI - Grupo Arauco - Horcone |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-29 |  | 0
s130 | 20 | PAPEL PRENSA ARG. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-15 |  | 0
s131 | 22 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-29 |  | 0
s132 | 20 | CHI - Grupo Arauco - Bioforest |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-15 |  | 0
s133 | 21 | CHI - Grupo Arauco - Constitucion |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-22 |  | 0
s134 | 22 | CHI - Grupo Arauco - Horcone |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-29 |  | 0
s135 | 19 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-08 |  | 0
s136 | 20 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-15 |  | 0
s137 | 22 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-29 |  | 0
s138 | 20 | CHI - Grupo CMPC - Maule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-13 |  | 0
s139 | 20 | CHI - Grupo CMPC - Santa Fé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-14 |  | 0
s140 | 21 | Brasilgraf |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-19 |  | 0
s141 | 19 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-08 |  | 0
s142 | 20 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-05-15 |  | 0
s143 | 25 | KLABIN ORT + MP27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-19 |  | 0
s144 | 26 | KLABIN ORT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-24 |  | 0
s145 | 27 | SUZANO TL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-30 |  | 0
s146 | 23 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-03 |  | 0
s148 | 27 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-30 |  | 0
s150 | 25 | KLABIN - C. Pinto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-19 |  | 6
s151 | 26 | Klabin OC / CP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-26 |  | 6
s152 | 27 | Suz. CERRADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-30 |  | 0
s153 | 23 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-03 |  | 0
s154 | 25 | KLABIN ORT + MP27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-19 |  | 0
s155 | 26 | KLABIN ORT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-24 |  | 0
s156 | 27 | SUZ. LIMEIRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-30 |  | 0
s158 | 27 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-30 |  | 0
s159 | 27 | SUZANO TL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-03 |  | 0
s160 | 29 | SUZANO ARACRUZ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-17 |  | 0
s161 | 30 | SUZ. ARAC. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-22 |  | 0
s162 | 31 | SYLVAMO - TL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | ES, LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-31 |  | 6
s163 | 27 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-03 |  | 0
s164 | 28 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-20 |  | 0
s166 | 27 | SUZ. CERRADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-03 |  | 0
s167 | 29 | SUZANO ARACRUZ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-17 |  | 0
s168 | 30 | SUZ. ARAC. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-22 |  | 0
s169 | 31 | Eldorado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-31 |  | 12
s170 | 27 | SUZ. LIMEIRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-03 |  | 0
s171 | 28 | Klabin MP27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-08 |  | 0
s172 | 29 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-17 |  | 0
s173 | 27 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-03 |  | 0
s174 | 28 | SENAI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-07 |  | 0
s175 | 32 | SYLVAMO LA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-06 |  | 0
s176 | 34 | KLABIN TB - GI + PUMA MP28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-21 |  | 0
s177 | 35 | KLABIN TB - GI + PUMA MP28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-28 |  | 0
s178 | 32 | SYLVAMO MOGI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | LF | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-06 |  | 0
s179 | 32 | SUZANO LIMEIRA P&D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-07 |  | 0
s180 | 33 | SUZ. LIM P&D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-12 |  | 0
s181 | 34 | KLABIN TB - GI + PUMA MP28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-21 |  | 0
s182 | 35 | KLABIN TB - GI + PUMA MP28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-28 |  | 0
s183 | 32 | SYLVAMO LA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-06 |  | 0
s184 | 33 | Ibema Turvo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-13 |  | 12
s185 | 34 | IPT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-19 |  | 12
s186 | 35 | TETRA PG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-26 |  | 0
s187 | 35 | TETRA MM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-28 |  | 0
s188 | 32 | SYLVAMO MOGI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-06 |  | 0
s189 | 33 | Ahlstrom - Jacareí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-14 |  | 0
s190 | 35 | Westrock MG |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-28 |  | 0
s191 | 34 | Bracell - Camaçari |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-08-20 |  | 0
s192 | 38 | CHI - FPC Papeles |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | ES | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-18 |  | 0
s193 | 39 | URUGUAI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 6
s194 | 40 | URUGUAI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s195 | 38 | CHI - Grupo CMPC - Envases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | LF | Sim | Cliente Confirmado | 2026-09-18 |  | 6
s196 | 40 | Sales meeting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s197 | 36 | LD CELULOSE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-04 |  | 0
s198 | 37 | Bo Paper - Jaguariaíva |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-10 |  | 0
s199 | 38 | SUZANO MUCURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | JC | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-18 |  | 0
s200 | 39 | SUZ MUC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s201 | 39 | Bracell - Camaçari |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s202 | 40 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s203 | 36 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MC | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-30 |  | 0
s204 | 37 | Papirus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-10 |  | 0
s205 | 40 | Sales meeting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s206 | 38 | SUZANO MUCURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | Sim | Cliente Previsto | 2026-09-18 |  | 0
s207 | 39 | SUZ MUC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s208 | 42 | Bo Paper - Arapoti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s209 | 43 | Treinamento AL600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s210 | 41 | VERACEL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s211 | 42 | WESTROCK - TB + Sinpacel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s212 | 43 | Treinamento AL600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s213 | 40 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s214 | 43 | Treinamento AL600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s215 | 41 | Bracell - Lençóis Paulistas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s216 | 42 | WESTROCK - TB + Sinpacel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s217 | 43 | Treinamento AL600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s218 | 41 | KLABIN - Angatuba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 12
s219 | 41 | Ital- Campinas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s220 | 42 | OJI PAPER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s221 | 43 | Treinamento AL600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s222 | 45 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s223 | 46 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s224 | 47 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s225 | 48 | CHI - Grupo CMPC - Santa Fé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s226 | 45 | CHI - Grupo Arauco - Bioforest |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s227 | 45 | CHI - Grupo Arauco - Constitucion |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s228 | 46 | CHI - Grupo Arauco - Horcone |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s229 | 48 | CHI - Grupo Arauco - Nueva Aldea |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s230 | 45 | CHI - Grupo Arauco - Valdivia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s231 | 46 | CHI - Grupo Arauco - Horcone |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s232 | 48 | Cenibra |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s233 | 45 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s234 | 46 | KLABIN TB GII + PDI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s235 | 47 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s236 | 48 | CHI - Grupo CMPC - Santa Fé |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s237 | 45 | FÉRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 2026-11-22 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s238 | 49 | KLABIN - Puma |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | ES, MC | Não | Cliente C/ Pedido | 2026-06-15 | 0 | 6
s240 | 51 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | ES | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s243 | 51 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | LF | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s246 | 51 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s247 | 51 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | JC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s248 | 50 | KLABIN - Telêmaco Borba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | ES, MC | Não | Cliente C/ Pedido | 2026-06-15 | 0 | 6
s250 | 51 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s251 | 51 | CMPC - Guaiba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | MC | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
s252 | 51 | ASO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | AP | Não | Cliente Confirmado |  | 0 | 0
svc-1788450464463 | 31 | SYLVAMO - TL |  |  | PMA | 3 | 45 | 12 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-07-31 |  | 6
svc-forecast-1789157758270-1-e7xs9 | 24 | SUZANO - Suzano |  |  | Calibração Prevista (+6m - Ciclo 1) - Ref. OS Base | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | LF, JC, AP | Sim | Cliente Previsto | 2026-06-12 |  | 6
svc-forecast-1789157955262-1-i03un | 49 | SUZANO - Suzano |  |  | Calibração Prevista (+6m - Ciclo 1) - Ref. OS Base | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | LF, JC | Não | Cliente Previsto | 2026-06-12 | 0 | 6
svc-nextcal-1789991888343-p0574 | 11 | CHI - Grupo CMPC - Envases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | LF | Não | Cliente Previsto | 2026-09-18 | 0 | 6

## Tecnicos
ID | Sigla | Nome Completo | Tipo | Cor
t5 | AP | Adauto Pereira | Internal | bg-gre-100
t1 | ES | Ermelino Silva | Internal | bg-red-100
t3 | JC | Jorge Capura | Internal | bg-red-100
t2 | LF | Leandro Fernandes | Internal | bg-red-100
t4 | MC | Marcelo Castro | Internal | bg-red-100
t6 | CG | Claudio Gnani | PJ | bg-amber-100

## Clientes
ID | Nome | Razao Social | CNPJ | Cidade | Estado | Contato | Email | Telefone
c2 | Ahlstrom - Caieiras |  |  | Caieiras | SP
c1 | Ahlstrom - Jacareí |  |  | Jacareí | SP
c11 | ARG - Cartocor Arroyito |  |  | Córdoba | ARG
c12 | ARG - Cartocor Mendoza |  |  | Mendoza | ARG
c9 | ARG - Cartocor Misioneiro |  |  | Puerto Leoni | ARG
c10 | ARG - Cartocor Ranelagh |  |  | Buenos Aires | ARG
c38 | ARG - Papel Prensa |  |  | San Pedro | ARG
cli-1787855636507 | ASO | ASO
c3 | Avery Denison |  |  | Vinhedo | SP
c26 | BLEND PAPER |  |  | Salto | SP
c4 | Bo Paper - Arapoti |  |  | Arapoti | PR
c5 | Bo Paper - Jaguariaíva |  |  | Jaguariaíva | PR
c7 | Bracell - Camaçari |  |  | Camaçari | BA
c6 | Bracell - Lençóis Paulistas |  |  | Lençóis Paulistas | SP
c8 | Brasilgraf |  |  | Barueri | SP
c67 | Casa da Moeda |  |  | Rio de Janeiro | RJ
c13 | Cenibra |  |  | Belo Oriente | MG
c63 | CHI - FPC Papeles |  |  | Concepcion | CHI
c18 | CHI - Grupo Arauco - Bioforest |  |  | Concepcion | CHI
c17 | CHI - Grupo Arauco - Constitucion |  |  | Constitucion | CHI
c16 | CHI - Grupo Arauco - Horcone |  |  | Arauco | CHI
c14 | CHI - Grupo Arauco - Nueva Aldea |  |  | Nueva Aldea | CHI
c15 | CHI - Grupo Arauco - Valdivia |  |  | Valdivia | CHI
c23 | CHI - Grupo CMPC - Cartolina Valdivia |  |  | Valdivia | CHI
c19 | CHI - Grupo CMPC - Envases |  |  | Puente Alto | CHI
c21 | CHI - Grupo CMPC - Laja |  |  | Nascimiento | CHI
c20 | CHI - Grupo CMPC - Maule |  |  | Maule | CHI
c22 | CHI - Grupo CMPC - Santa Fé |  |  | Nascimiento | CHI
c24 | CMPC - Guaiba |  |  | Guaiba | RS
c68 | Colombia |  |  | Medelin | COL
c25 | Eldorado |  |  | Três Lagoas | MS
c69 | FÉRIAS
c70 | Ibema Embu
c27 | Ibema Turvo |  |  | Turvo | SC
c64 | IPT |  |  | São Paulo | SP
c61 | Irani |  |  | Vargem Bonita | SC
c29 | KLABIN - Angatuba |  |  | Angatuba | SP
c30 | KLABIN - C. Pinto |  |  | Correia Pinto | SC
c31 | KLABIN - O. Costa |  |  | Otacilio Costa | SC
c34 | KLABIN - PDI |  |  | Telêmaco Borba | PR
c32 | KLABIN - Puma |  |  | Ortigueira | PR
c33 | KLABIN - Telêmaco Borba |  |  | Telêmaco Borba | PR
c35 | Klingele |  |  | Nova Campina | SP
c36 | LD Celulose |  |  | Indianópolis | MG
c37 | OJI Paper |  |  | Piracicaba | SP
c39 | Papirus |  |  | Limeira | SP
c28 | PAR - Kartotec |  |  | Vilheta | PAR
c40 | Santa Maria |  |  | Guarapuava | RS
c66 | SENAI |  |  | São Paulo | SP
c62 | Sinpacel |  |  | Curitiba | PR
c41 | Smurfit Westrock - MG |  |  | Uberaba | MG
c56 | Smurfit Westrock - PF |  |  | Porto Feliz | SP
c57 | Smurfit Westrock - TB |  |  | Três Barras | SC
c43 | SUZANO - Aracruz |  |  | Aracruz | ES
c45 | SUZANO - Cerrado |  |  | Ribas do Rio Pardo | MS
c49 | SUZANO - Imperatriz |  |  | Imperatríz | MA
c42 | SUZANO - Jacarei |  |  | Jacareí | SP
c46 | SUZANO - Limeira |  |  | Limeira | SP
c65 | SUZANO - Limeira P&D |  |  | Limeira | SP
c47 | SUZANO - Mucuri |  |  | Mucuri | BA
c44 | SUZANO - Suzano |  |  | Suzano | SP
c48 | SUZANO - Três Lagoas |  |  | Três Lagoas | MS
c52 | SYLVAMO - LA |  |  | Luis Antonio | SP
c51 | SYLVAMO - MG |  |  | Mogi-Guaçu | SP
c50 | SYLVAMO - TL |  |  | Três Lagoas | MS
c53 | Tetra Pak - MM |  |  | Monte Mor | SP
c54 | Tetra Pak - PG |  |  | Ponta Grossa | PR
c61 | URU - LATU |  |  | Fray Bentos | URU
c60 | URU - Montes Del Plata |  |  | Conchillas | URU
c58 | URU - UPM - Fray Bentos |  |  | Fray Bentos | URU
c59 | URU - UPM - Paso de los Toros |  |  | Paso de los toros | URU
c55 | Veracel |  |  | Eunápolis | BA

## Usuarios
ID | Usuario | SenhaHash | Papel | NomeCompleto | CriadoEm
user-admin-001 | leandro fernandes | 4182af7f72ca10819bbf5664a23d82acc0c0bb9aca8d07746517f59306500047 | admin | Leandro Fernandes | 2026-08-25